## Plan de actividades
NO REALIZADO
EN PROCESO
|  |  | REALIZADO |  | CONFIGURACIONES Y PARAMETRIZACIÓN GENERAL - INICIAR - EVALUAR
ITEM | Responsable | FI | Horas | A C T I V I D A D E S / PLAN DE TRABAJO - Junio/Julio | ADM.Y FINANZAS | ADMISION Y CONTRO DE CITAS | HISTORIA MEDICA | QUIROFANO | LABORATORIO | FARMACIA | HEMODIALISIS | PORTAL WEB | OTROS DESARROLLOS
1 | AM | 2024-06-10 | 60 | Depurar Data, carga de data, certificación de data | X |  |  | X | X | X | X
2 | AM | 2024-06-21 | 20 | Configuraciónes y parametrizaciones modulos | X | X | X | X | X | X | X | X
3 | AP | 2024-06-25 | 16 | CRM para presupuestos | X | X
4 | AP | 2024-06-27 | 8 | Evaluar funcionalmente proceso de punto de ventas Equipo de trabajo SISVASE | X | X
5 | AM | 2024-06-01 | 8 | Revisar el modulo de SEGUROS con el equipo de Gmax, para iniciar configuraciones y parametros del mismo, con su carga de datos, según modelo de negocios. Mesa de trabajo | X
6 | FH | 2024-06-01 | 65 | Desarrollo python Historia Médica, pruebas y Demo |  |  | X
7 | AM | 2024-06-25 | 4 | Creación de las plantillas de quirofano asi como las configuraciones basicas/con equipo de trabajo de GMAX |  |  |  | X
8 | AM | 2024-06-26 | 6 | Carga y depuracion de los examens de Lab. Y configuraciones iniciales. Integración InfoLab. Status |  |  |  |  | X
9 | AM | 2024-06-27 | 16 | Carga y depuracion de material medico q
10 | OV | 2024-06-28 | 8 | Terminar el levantamiento de información, pendiente de entrega por parte Equipo de Gmax, para iniciar diseño de Pagina Web | [7 empty] | X
11 | OV | 2024-07-01 | 1 | Mesa de trabajo para definir proyecto PORTAL WEB Boton de Pago | [8 empty] | X
Luego de terminar hasta el punto 10, pase a QA, para pruebas de usuario:
12 | AM | 2024-07-12 | 16 | Iniciar la creación de los usuarios actuales, con sus ROLES definidos para planificar pruebas.
13 |  |  |  | Planificar plan de acción para hacer corridas y cilcos de los procesos de:
14 | FH | 2024-07-03 | 3 | Resultado de las corridas: FACTURACIÓN Y COBRANZAS. | X |  |  |  | X
15 | VM | 2024-06-27 | 3 | Elaboración de Flujograma de Laboratorio
16 | VM | 2024-06-27 | 3 | Elaboración de flujograma de Face ID | X
17 | VM | 2024-06-28 | 3 | Elaboración de Flujograma de Boton de Pago | [7 empty] | X
18 | VM | 2024-07-04 | 3 | Elaboración manual de Control de Citas
19 | VM | 2024-07-05 | 3 | Elaboración manual de Historia médica
20 | VM | 2024-06-20 | 16 | Elaboración de manual de contabilidad adaptado a modelo de negocios Gmax | X

## requerimientos
requerimientos