MINUTA NRO # 8

REUNIÓN DE TRABAJO

OBJETIVO: Presentacion por parte de Sisvase la Historia Clinica en el Sistema ODOO

LUGAR: Reunión a través de Google Mett

FECHA: 21 de Junio del 2024

HORA: 09:00 am  a  11:00 am

ASISTENTES

| Nombre y Apellido | Organización | Área | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Adolfo Monsalve | Empresa Sisvase | Especialista en procesos hospitalarios |  |
| Dr. Luis Delgado | Clínica G-MaxClinic | Dirección Medica |  |
| Jazmín Zabala | Clínica G-MaxClinic | Gerente de Operaciones |  |
| Gisela Bernal | Clínica G-MaxClinic | Gerente de Tecnología |  |
| Oriana Evies | Clínica G-MaxClinic | Asesor en el área de procesos hospitalarios |  |

PUNTOS TRATADOS

En esta reunión se trataron los siguientes puntos:

- El sr Adolfo Molsalve presentó la historia clínica que se tiene parametrizada en el sistema ODOO de G_MaxClinic, explicando que la presentación la realiza con un usuario de administrador por lo tanto se veían todas las opciones y campos, pero que al crear los roles de usuario se habilitaran las pestañas y campos de acuerdo a este.

- El Sr Adolfo también aclaro que la parametrización está basada en la historia clínica que fue enviada por G_MaxClinic en la segunda semana de mayo, aclarando que la historia de nefrología todavía no se le ha enviado.

- El Sr Adolfo realizo la presentación explicando que la historia se compone de varias pestañas con información General, antecedentes, exploración física, historias enfermedades, récipe médico.

- E Dr Luis Delgado aclaro que algunos términos deben revisarse y cambiarse por los términos médicos correctos, Ejemplo en citas el campo “Propósito” debe cambiarse por diagnóstico.

- La Sra Jazmin Zabala indico que al momento de un médico realizar un récipe, solo deben salir  los medicamentos de farmacia y no los  medicamentos medico quirúrgicos a lo cual el sr Adolfo Monsalve le indico que la herramienta Odoo permite a través de filtros crear subconjuntos de medicamento.

ACUERDOS

- Se debe realizar una próxima mesa de trabajo para terminar de diseñar la historia clínica de nefrología.