## proyecto
Fecha de inicio: 01-04-2024 Fecha de cierre: 30-10-2024 Duración (Semanas): 30 Semanas | [6 empty] | Resaltador Semana |  |  | 13 |  |  |  | Plan |  |  | Real |  |  |  | % completado |  |  |  |  | Real (más allá del plan)
[7 empty] | Resaltador de Actividad |  |  | 18 |  |  |  | Real (más allá del plan) | [6 empty] | % Completo (más allá del plan)
PORCENTAJE | # | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN (EN SEMANAS) |  |  |  | AVANCE |  | DÍA/MES (INICIO) | ► | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-14
|  |  |  | PLAN |  | REAL |  | ACTIVIDAD | PROYECTO
|  |  |  | INICIO | DURACIÓN | INICIO | DURACIÓN
[10 empty] | SEMANA | ► | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1% |  | ARRANQUE DEL PROYECTO
| 1 | Contratacion del proveedor | Patricia Ortega | 2024-01-10 | 3 |  |  |  |  | AVANCE Y EJECUCIÓN ▼
| 2 | Compras licencia ODOO | Patricia Ortega Omar Veronesse
| 3 | Configuración de Servidores AWS | Omar Veronesse
| 4 | Creacion de ambiente de prueba y ambiente de produccion ODOO | Omar Veronesse
4% |  | DISEÑO DE FLUJOGRAMAS Y REGLAS DE NEGOCIO
| 5 | Elaboracion Flujograma "ADMISION DE UN PACIENTE " | Oriana Evees
| 6 | Elaboracion Flujograma "GESTION DE PACIENTE EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA CLINICA" | Oriana Evees
| 7 | Elaboracion Flujograma "ADMISION DE UN PACIENTE DE HEMODIALISIS EN CONSULTA Y SESIONES DE HEMODIALISIS" | Oriana Evees
| 9 | Elaboracion Flujograma " DIGITALIZACION DE DOCUMENTO NECESARIOS PARA FACTURAR Y ENVIAR AL COBRO (REMESAR) ACTO QUIRURGICO" | Oriana Evees
| 10 | Elaboracion Flujograma "ADMISION DE UN PACIENTE DE QUIMIOTERAPIA EN CONSULTA Y SESIONES DE QUIMIOTERAPIA " | Oriana Evees
| 11 | Elaboracion Flujograma " PAGOS DE SERVICIO EN EL PORTAL WEB" | Oriana Evees
| 12 | Elaboracion Flujograma " ELABORACION DE CIRUGIA " | Oriana Evees
| 13 | Elaboracion Flujograma "ELABORACION DE EXPEDIENTES (APS, QX,HEMODIALISIS,QUIMIOTERAPIA) | Oriana Evees
| 14 | Elaboracion Documento Reglas del Negocio | Oriana Evees, Gisela Bernal
8% |  | ESTRUCTURACION Y CARGA DE TABLAS DE DATOS MAESTRAS EN ODOO (MODULOS HOSPITALARIOS)
| 15 | Estructuracion y carga de datos puestos de trabajo | Oriana Evees, Gisela Bernal,Adolfo Castillo
| 16 | Estructuracion y carga de datos basicos del personal administrativo, medico y de enfermeria | Oriana Evees, Gisela Bernal,Adolfo Castillo
| 17 | Estructuracion y carga de datos Catalogo de Items Material Médico Quirurgico | Oriana Evees, Gisela Bernal,Adolfo Castillo
| 18 | Estructuracion y carga de datos de los medicamentos (Farmacos) | Oriana Evees, Gisela Bernal,Adolfo Castillo
| 19 | Estructuracion y carga de datos Plantilla de enfermedades diagnostico CIE10 | Oriana Evees, Gisela Bernal,Adolfo Castillo
| 20 | Estructuracion y carga de datos de los servicios facturables | Oriana Evees, Gisela Bernal,Adolfo Castillo
| 21 | Estructura y carga de datos para la configuracion de horarios de consultas por especialidad | Oriana Evees, Gisela Bernal,Adolfo Castillo
| 22 | Estructura y carga de datos para la configuracion de plantillas de procedimientos quirurgicos | Oriana Evees, Gisela Bernal,Adolfo Castillo
| 23 | Estructuracion y carga de datos sobre material de oficina, limpieza, tecnologico y cualquier otro material para funcionamiento de la clinica | Oriana Evees, Gisela Bernal,Adolfo Castillo
| 24 | Estructuracion y carga de datos para la parametrizacion de almacenes | Oriana Evees, Gisela Bernal,Adolfo Castillo
| 25 | Estructuracion y carga de datos de precios de servicios de la clinica | Oriana Evees, Gisela Bernal,Adolfo Castillo
| 26 | Estructuracion y carga Punto de Facturación Caja y facturacion Laboratorio | Oriana Evees, Gisela Bernal,Adolfo Castillo
| 27 | Estructuracion y carga de datos de cuentas contables para la elaboracion de los comprobantes contables | Humberto, Gisela Bernal,Adolfo Castillo
10% |  | VERIFICACION APLICACIÓN ODOO CON PROCESOS ESTANDARES (MODULOS HOSPITALARIOS)
| 28 | Verificacion Proceso CRM | Gisela Bernal,Adolfo Castillo
| 29 | Verificacion Modulo de Contactos | Gisela Bernal,Adolfo Castillo
| 30 | Verificar Modulos de Citas | Gisela Bernal,Adolfo Castillo
| 31 | Verificacion de Modulo de Servicios y Medicamentos | Gisela Bernal,Adolfo Castillo
| 32 | Verificacion Modulo de Tratamientos y Preescripcion | Gisela Bernal,Adolfo Castillo
| 33 | Verificacion de modulo de Farmacia | Gisela Bernal,Adolfo Castillo
| 34 | Verificacion de modulo de laboratorio | Gisela Bernal,Adolfo Castillo
| 35 | Verificacion del modulo de Pacientes, Medicos y Profesionales | Gisela Bernal,Adolfo Castillo
| 36 | Verificios Elaboracion de Presupuestos | Gisela Bernal,Adolfo Castillo
| 37 | Verificacion Modulo de Cirugia | Gisela Bernal,Adolfo Castillo
| 38 | Verificacion Modulo de Seguros | Gisela Bernal,Adolfo Castillo
| 39 | Verificar Modulo de Pantalla de Espera | Gisela Bernal,Adolfo Castillo
| 40 | Verificar salidas reportes de ODOO con procesos de clinica | Oriana Evees, Gisela Bernal,Adolfo Castillo
| 41 | Modificar aplicación Odoo para cambiar todos las etiquetas de ingles a español y con terminos tropicalizados a lla legislacion venezolana | Omar Veronesse
| 42 | Determinar cambios aplicado a la realidad venezolana | Omar Veronesse
| 43 | Implementar cambios de ODOO de acuerdo a la realidad venezolana | Omar Veronesse
| 44 | Certificar cambios | Omar Veronesse
10% |  | DISEÑO E IMPLEMENTACION MODULO HEMODIALISIS
| 45 | Elaboracion Flujograma "ADMISION DE UN PACIENTE DE HEMODIALISIS EN CONSULTA Y SESIONES DE HEMODIALISIS" | Oriana Evees
| 46 | Elaboracion reglas del negocio | Oriana Evees, Gisela Bernal
| 47 | Diseño prototipo del desarrollo | Gisela Bernal,Adolfo Castillo
| 48 | Desarrollo e Implementacion del modulo | Omar Veronesse
| 49 | Certificacion de funcionalidades (Pruebas de QA) | Gisela Bernal,Adolfo Castillo
| 50 | Parametrizacion y Carga de data | Gisela Bernal,Adolfo Castillo
5% |  | DISEÑO E IMPLEMENTACION MODULO ONCOLOGIA
| 51 | Elaboracion Flujograma "RECEPCION DE MEDICAMENTO UTILIZADO PARA EL TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA EN PACIENTES ONCOLOGICOS " | Oriana Evees
| 52 | Verificacion Aplicación Odoo con procesos | Gisela Bernal,Adolfo Castillo
| 53 | Verificar y diseñar informes del proceso (Carga de datos, reportes y roles)
| 54 | Desarrollo y pruebas
| 55 | Estructurar datos
| 56 | Parametrizacion y Cargar datos
5% |  | IMPLEMENTACION PAGINA WEB
| 57 | Compra de dominio
| 58 | Compra de correos institucionales
| 59 | Elaboracion de diseño pagina Web (Fase de presencia en la Web, integracion paciente e integracion aseguradora)
| 60 | Elaboracion de contenido pagina Web (Diseño grafico y contenido informativo)
| 61 | Implementacion de pagina Web
| 62 | Certificacion de funcionalidades de pagina Web
2% |  | AUTOGESTION
| 63 | Definicion y estructuracion del diseño
| 64 | Compra de equipos
| 65 | Configuracion de equipos
| 66 | Desarrollo e Implementacion (verificar)
| 67 | Certificacion de funcionalidades
2% |  | FACE ID
| 63 | Definicion y estructuracion del diseño
| 64 | Compra de equipos
| 65 | Configuracion de equipos
| 66 | Desarrollo e Implementacion (verificar)
| 67 | Certificacion de funcionalidades
5% |  | HISTORIAS MEDICAS Y CONSENTIMIENTO
| 68 | Diseño Historia Médica General
| 69 | Diseño Historia Médica Hemodialisis
| 70 | Diseño Proceso Historia Médica Anestesiologo
| 71 | Diseño Reporte de Enfermera
| 72 | Diseñar Reporte de Consentimientos
| 73 | Desarrollo e Implementacion
| 74 | Certificacion y pruebas
1% |  | DISEÑO DE IMPLEMENTACIONDE FIRMAS
| 75 | Verificacion Aplicación Odoo con procesos
| 76 | Obtener firmas
| 77 | Elaborar reglas del negocio
| 78 | Incorporar al sistema Odoo firmas y reglas de negocio
| 79 | Certificar proceso de firmas
5% |  | MODULO DE SEGURO
| 80 | Verificacion Aplicación Odoo con procesos
| 81 | Desarrollo y pruebas
| 82 | Estructurar datos de aseguradoras
| 83 | Estructurar data de convenios con aseguradoras
| 84 | Estructurar datos de afiliados a las aseguradoras
| 85 | Cargar datos de aseguradoras
| 86 | Cargar data de convenios con aseguradoras (aca pronto pago)
| 87 | Cargar datos de afiliados a las aseguradoras
| 88 | Diseño y desarrollo intregacion Aseguradora, clinica, pagina web
10% |  | ELABORACION PLAN DE PRUEBAS AMBIENTE DE CALIDAD Y PRODUCCION
| 89 | 4
| 90 | Diseñar y crear perfiles de usuarios por role
| 91 | Crear plantilla de pruebas unitarias y realizar pruebas (Equipo de Normas y procedimiento)
| 92 | Crear realizar pruebas por rol de usuario (Por cada integrante del rol)
| 93 | Crear plantilla de pruebas de interfaces y realizar pruebas
| 94 | Crear plantilla de pruebas de integracion y realizar pruebas
| 95 | Sincronizar pase de ambiente de calidad a ambiente de produccion
| 42 | Determinar cambios aplicado a la realidad venezolana | Omar Veronesse
| 43 | Implementar cambios de ODOO de acuerdo a la realidad venezolana | Omar Veronesse
| 44 | Certificar cambios | Omar Veronesse
| 96 | Realizar pruebas de integracion en ambiente de produccion
5% |  | ADIESTRAMIENTO
97
5% |  | ELABORACION DE DOCUMENTACION
| 98 | Manual de Procesos Administracion y Finanzas
| 99 | Manual de Procesos de Admision y Control de citas
| 100 | Manual de Procesos de Historias Medicas
| 101 | Manual Proceso de Quirofano
| 102 | Manual Preoceso de Laboratorio
| 103 | Manual Proceso de Farmacia
| 104 | Manual Proceso de Hemodialisis
| 105 | Manual Proceso de Quimioterapias
| 106 | Certificar cambios
5% |  | CONFIGURACION MODULOS DE RRHH
| 107 | Verificacion Aplicación Odoo con procesos
| 108 | Verificar y diseñar informes del proceso (Carga de datos, reportes y roles)
| 109 | Desarrollo y pruebas
| 110 | Estructurar datos
| 111 | Parametrizacion y Cargar datos
5% |  | INTEGRACION ODOO-INFOLAB
| 112 | Reunion con proveedor
| 113 | Contratacion proveedor Infolab
| 114 | Contratacion servicio Sisvase
| 115 | Definicion de alcace integracion
| 116 | Creacion excel data de carga Odoo
| 117 | Carga y certificacion de datos Odoo
| 118 | Compra equipo para servidor Infolab
| 119 | Configuracion servidor infolab
| 120 | Parametrizacion infolab
| 121 | Desarrollo interfaz
| 122 | Prueba QA
| 123 | Prueba de Integración Infolab
| 124 | Adiestramiento personal laboratorio
5% |  | INTEGRACION FACTURA DIGITAL
| 125 | Reunion con proveedor
| 126 | Contratacion proveedor Factura Digital
| 127 | Contratacion servicio Sisvase
| 128 | Definicion de alcace integracion
| 129 | Desarrollo interfaz
| 130 | Pruebas de QA
| 131 | Prueba de Integración Factura digital
| 132 | Adiestramiento personal administracion
5% |  | INTEGRACION LATIN PAGO
| 133 | Reunion con proveedor
| 134 | Contratacion proveedor vuelto pago digital
| 135 | Definicion alcalce
| 136 | Contratacion servicio Sisvase
| 137 | Desarrollo interfaz
| 138 | Pruebas de QA
| 139 | Prueba de Integración
| 140 | Adiestramiento
2% |  | ESTRUCTURACION AREA DE TECNOLOGIA
| 141 | Definicion y compras de equipos tecnologicos | Gisela Bernal
| 142 | Estructurar, diseñar e implementar esquemas de respaldo (Servidores, Base de datos, swiches, luz,internet) | Gisela Bernal
| 143 | Estructurar, diseñar e implementar funciones de Gerencia de Tecnologia | Gisela Bernal
| 144 | Estructurar y diseñar los procedimientos para la administracion de Servidores ,Base datos y actualizacion de Datos | Gisela Bernal
| 145 | Reclutar personal de soporte | Gisela Bernal
100% | [6 empty] | AVANCE REAL |  | 0%
PLANIFICACION Y EJECUCION DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE ODOO SISTEMA HOSPITALARIO Y CONTABLE
EN LA CLINICA G-MACCLINIC